## 調査業務リスト
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 調査ブロック | 大細目(番号) | 大細目(内容) | 細目(記号) | 細目内容 | 調査手法 | 重要度(1-5) | AI活用前 想定工数(人日) | AI削減率(%) | AI活用ツール・手法 | AI活用後 工数(人日) | 開始予定 | 完了予定 | 人件費単価 (円/人日) | 人件費(円) | その他コスト(円) | コスト内訳 | 実際にかかる費用(円) | 備考・前提 | Research / analysis | Report Progress | Done
1 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ① | 建築環境性能評価制度（建築物LCA）の全体構造 | ア | RE2020における建築物LCAの位置付け | 文献・政策資料調査 | 5 | 3 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景・基礎ガイダンス | 100% |  | FALSE
2 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ① | 建築環境性能評価制度（建築物LCA）の全体構造 | イ | 環境性能評価方法（非住宅・住宅、新築・既築住宅等） | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1.5 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 | ★優先群: 制度化背景・基礎ガイダンス | 100% |  | FALSE
3 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ① | 建築環境性能評価制度（建築物LCA）の全体構造 | ウ | Level(s)及びEN15978（建築物の環境性能評価方法）との関係性 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景・基礎ガイダンス | 100% |  | FALSE
4 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ④ | 制度導入の背景および検討プロセスの整理 | ア | 初期検討から導入に至った経緯 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景 | 100% |  | FALSE
5 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ④ | 制度導入の背景および検討プロセスの整理 | イ | 所管省庁及び外郭組織、関連する国家戦略 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景 | 100% |  | FALSE
6 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ④ | 制度導入の背景および検討プロセスの整理 | ウ | 目的と狙い、課題認識 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景 | 100% |  | FALSE
7 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ④ | 制度導入の背景および検討プロセスの整理 | エ | フランスの林業木材利用戦略との関係性 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年5月上旬 | 2026年6月初旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | ★優先群: 制度化背景 | 100% |  | FALSE
8 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ① | 建築環境性能評価制度（建築物LCA）の全体構造 | エ | サーキュラーエコノミー施策との関係性 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  | 100% |  | FALSE
9 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ② | ダイナミックLCAの要件整理 | ア | 対象建築物の種別と範囲、並びに導入時の段階適用内容 | 文献・政策資料調査 | 5 | 3 | 65 | AIで文献翻訳・要件抽出を自動化、人間が検証 | 1 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
10 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ② | ダイナミックLCAの要件整理 | イ | 遅延排出の評価根拠 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 50 | AIで根拠資料の翻訳・要約、人間が解釈精査 | 2 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 解釈判断が重要 |  |  | FALSE
11 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ② | ダイナミックLCAの要件整理 | ウ | 各種パラメータ内容 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 65 | AIでパラメータ表の自動整理・翻訳 | 1 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
12 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ③ | 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け | ア | 貯蔵量算定方法 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 50 | AIで算定式・計算例の翻訳整理、人間が精査 | 2 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 計算根拠の精査が必要 |  |  | FALSE
13 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ③ | 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け | イ | 評価期間の設定根拠 | 文献・政策資料調査 | 5 | 3 | 65 | AIで根拠資料の翻訳・要点抽出 | 1 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
14 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (1) 政策及び制度調査 | ③ | 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け | ウ | 解体及び再利用での排出扱い | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 65 | AIで規定の翻訳・整理を自動化 | 1 | 2026年6月中旬 | 2026年7月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
15 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ① | ダイナミックLCAの理論的枠組み | ア | 動的LCA（時間軸評価）導入の基本概念 | 文献・政策資料調査 | 5 | 3 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 2026年6月中旬 | 2026年8月上旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 理論部分は人間の理解が必須 |  |  | FALSE
16 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ① | ダイナミックLCAの理論的枠組み | イ | 評価期間の根拠 | 文献・政策資料調査 | 5 | 3 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 2026年6月中旬 | 2026年8月上旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 |  |  |  | FALSE
17 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ① | ダイナミックLCAの理論的枠組み | ウ | 従来型静的LCA（GWP100）との差異 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 50 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 2026年6月中旬 | 2026年8月上旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 | 比較表をAIで初稿生成 |  |  | FALSE
18 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ② | 評価指標及び算定方法 | ア | 時間軸評価の処理方法、パラメータ根拠 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 30 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 3 | 2026年6月中旬 | 2026年8月上旬 | 40000 | 120000 | 0 |  | 120000 | 数式・パラメータの精査が必要 |  |  | FALSE
19 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ② | 評価指標及び算定方法 | イ | 炭素循環（吸収・固定・放出）の扱い | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2.5 | 2026年7月下旬 | 2026年9月上旬 | 40000 | 100000 | 0 |  | 100000 |  |  |  | FALSE
20 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ② | 評価指標及び算定方法 | ウ | 放射強制力の考え方との関係性 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 2026年7月下旬 | 2026年9月上旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 |  |  |  | FALSE
21 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ③ | 建築物LCA算定における位置付け | ア | 算定環境（マニュアル、ツール、人材育成）の状況 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 50 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 1.5 | 2026年7月下旬 | 2026年9月上旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 |  |  |  | FALSE
22 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ③ | 建築物LCA算定における位置付け | イ | 静的LCA評価との関係性 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 50 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 1.5 | 2026年7月下旬 | 2026年9月上旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 |  |  |  | FALSE
23 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (2) 技術及び手法の調査 | ③ | 建築物LCA算定における位置付け | ウ | 評価結果の利用方法、表示方法 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年7月下旬 | 2026年9月上旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
24 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ① | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | ア | INIESにおけるデータ格納状況 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 70 | AIでDBスキーマ・データ構造を自動分析、表形式整理 | 1 | 2026年7月上旬 | 2026年8月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | DBスキーマ分析はAIが特に得意 |  |  | FALSE
25 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ① | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | イ | 動的評価に必要なパラメータの設定状況 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 65 | AIでパラメータ仕様の翻訳・整理を自動化 | 1.5 | 2026年7月上旬 | 2026年8月下旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 |  |  |  | FALSE
26 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ① | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | ウ | 静的LCAデータとの構造差異 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 65 | AIで両者の比較表を自動生成、人間が検証 | 1 | 2026年7月上旬 | 2026年8月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
27 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ① | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | エ | データ更新及び品質管理体制 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 2026年7月上旬 | 2026年8月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
28 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ② | 炭素フローモデルの仕様把握 | ア | 木材製品等の炭素貯蔵機能の評価方法 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2.5 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 専門的解釈が必要 |  |  | FALSE
29 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ② | 炭素フローモデルの仕様把握 | イ | エンドオブライフシナリオのモデル化方法 | 文献・政策資料調査 | 5 | 4 | 50 | AIでシナリオ定義の翻訳・整理、人間が解釈 | 2 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 80000 | 0 |  | 80000 |  |  |  | FALSE
30 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ② | 炭素フローモデルの仕様把握 | ウ | 評価期間の設定根拠 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 60 | AIで根拠資料を翻訳・整理 | 1 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 |  |  |  | FALSE
31 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ③ | 建築物LCA算定プロセスとの接続構造 | ア | A-Dモジュールとの関係 | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 55 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 1.5 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 |  |  |  | FALSE
32 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ③ | 建築物LCA算定プロセスとの接続構造 | イ | LCCO₂計算フローでの動的評価の位置づけ | 文献・政策資料調査 | 4 | 3 | 50 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 1.5 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 60000 | 0 |  | 60000 |  |  |  | FALSE
33 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | ③ | 建築物LCA算定プロセスとの接続構造 | ウ | 算定結果表示方式 | 文献・政策資料調査 | 3 | 2 | 65 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年9月下旬 | 40000 | 20000 | 0 |  | 20000 |  |  |  | FALSE
34 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ① | 建築及びLCA関係者へのヒアリング | ア | ダイナミックLCA導入のメリット・デメリット【メイン:Web面談】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 5 | 4 | 30 | AIは質問票作成・議事録整理・要約のみ。実施は人間 | 3 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 150000 | 30000 | 通訳費20,000円+謝礼10,000円 | 180000 | ★メイン機関(LCA関係者)1機関に集約。Web面談で実施 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
35 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ① | 建築及びLCA関係者へのヒアリング | イ | 建築物LCAの環境整備及び浸透状況【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | メール調査+同一機関のWeb面談で統合質問 |  |  | FALSE
36 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ① | 建築及びLCA関係者へのヒアリング | ウ | 制度運用上の留意点【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | メール調査+同一機関のWeb面談で統合質問 |  |  | FALSE
37 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ② | EPDプログラム運営機関へのヒアリング | ア | EPD（建材及び建築物）のダイナミックLCA対応状況【メイン:Web面談】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 5 | 3 | 30 | AIは質問票作成・議事録整理・要約のみ。実施は人間 | 2 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 100000 | 30000 | 通訳費20,000円+謝礼10,000円 | 130000 | ★メイン機関(EPD運営機関)1機関に集約。Web面談で実施 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
38 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ② | EPDプログラム運営機関へのヒアリング | イ | エンドオブライフに係るシナリオの整備状況【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | 同一機関のWeb面談で統合質問 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
39 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ② | EPDプログラム運営機関へのヒアリング | ウ | 実務上の課題【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | 同一機関のWeb面談で統合質問 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
40 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ③ | 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング | ア | ダイナミックLCA導入による効果【メイン:Web面談】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 3 | 30 | AIは質問票作成・議事録整理・要約のみ。実施は人間 | 2 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 100000 | 30000 | 通訳費20,000円+謝礼10,000円 | 130000 | ★メイン機関(木材関係機関)1機関に集約。Web面談で実施 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
41 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ③ | 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング | イ | 実務上の対応状況【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | 同一機関のWeb面談で統合質問 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
42 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ③ | 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング | ウ | 今後の展望や期待【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 3 | 1 | 60 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | メール調査のみで対応 |  |  | FALSE
43 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ③ | 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング | エ | 関連する戦略及び施策との接続状況【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 3 | 1 | 60 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | メール調査のみで対応 |  |  | FALSE
44 | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | (4) 関係機関及び専門家調査 | ③ | 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング | オ | 環境建築認証（HQE、BBCA、LEED等）やインパクト金融との関係性【サブ:メール調査】 | 電子メール・Web面談ヒアリング | 4 | 1 | 50 | AIで質問票作成・回答要約、人間が検証 | 0.5 | 2026年8月中旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 25000 | 10000 | 翻訳費10,000円 | 35000 | 同一機関のWeb面談で統合質問 / Web面談1セッション約60-90分 |  |  | FALSE
OH | 1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討 | (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析 | ① フランスRE2020におけるダイナミックLCA関連情報の収集・分析 | 横断業務 (統合・PMO) | ― | プロジェクトマネジメント・全体統合・報告書作成 | ― | キックオフ、定例MTG、進捗管理、章間整合、パワポ形式の最終報告書作成・納品 | プロジェクトマネジメント | 5 | 8 | 60 | AIでパワポ初稿(スライド構成+文案)生成、人間が編集確認。文章執筆工数を大幅削減 | 3 | 2026年5月上旬 | 2026年10月中旬 | 50000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 全期間を通じて発生。パワポ形式の納品物。AIでスライド初稿生成、人間が編集確認 |  |  | FALSE
AI |  |  |  | AI利用ツール費用 |  |  |  | Claude Pro/ChatGPT Plus/DeepL Pro等 6ヶ月分 |  |  |  |  | Claude Pro: 月3,000円×6 + ChatGPT Plus: 月3,000円×6 + DeepL Pro: 月1,500円×6 |  | 2026年5月 | 2026年10月 |  | 0 | 45000 | AI/翻訳ツールサブスク 6ヶ月分 | 45000 | プロジェクト遂行に必要なAIツールのサブスクリプション |  |  | FALSE
| 合計 | [9 empty] | 129 |  |  | 61.5 |  |  |  | 2600000 | 215000 |  | 2815000
| 予算上限 | [19 empty] | 3000000
| 差額（予算 − 見積） | [19 empty] | 185000
| 予算消化率 | [19 empty] | 93.83%
【稼働量チェック】月別稼働量を反映
| 5月〜6月 (9週 × 週1.5日) | [12 empty] | 13.5 | 人日
| 7月〜8月 (9週 × 週2.25日 ★授業減で増加) | [12 empty] | 20.25 | 人日
| 9月〜10月中旬 (6週 × 週1.5日) | [12 empty] | 9 | 人日
| 稼働可能総工数 | [12 empty] | 42.75 | 人日
| 必要工数 (AI活用後・フルスコープ) | [12 empty] | 61.5 | 人日
| 稼働の余裕 (可能−必要) | [12 empty] | -18.75 | 人日

## AI活用効果サマリー
ブロック別 AI活用効果と費用サマリー
調査ブロック | 項目数 | AI活用前 工数(人日) | AI活用後 工数(人日) | 削減工数 (人日) | 削減率 (%) | 人件費合計 (円) | 実際にかかる費用合計 (円)
(1) 政策及び制度調査 | 14 | 41 | 16.5 | 24.5 | 59.76% | 660000 | 660000
(2) 技術及び手法の調査 | 9 | 30 | 17.5 | 12.5 | 41.67% | 700000 | 700000
(3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 10 | 32 | 13.5 | 18.5 | 57.81% | 540000 | 540000
(4) 関係機関及び専門家調査 | 11 | 18 | 11 | 7 | 38.89% | 550000 | 720000
横断業務 (統合・PMO) | 1 | 8 | 3 | 5 | 62.5% | 150000 | 150000
AI利用ツール費用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 45000
合計 | 46 | 129 | 61.5 | 67.5 | 52.33% | 2600000 | 2815000
予算上限 | [6 empty] | 3000000
差額 (予算 − 見積) | [6 empty] | 185000
予算消化率 | [6 empty] | 93.83%
【稼働量チェック】月別稼働量を反映
5月〜6月 (9週 × 週1.5日) |  |  | 13.5 | 人日
7月〜8月 (9週 × 週2.25日 ★授業減で増加) |  |  | 20.25 | 人日
9月〜10月中旬 (6週 × 週1.5日) |  |  | 9 | 人日
稼働可能総工数 |  |  | 42.75 | 人日
必要工数 (AI活用後) |  |  | 61.5 | 人日
稼働の余裕 |  |  | -18.75 | 人日
【AI活用提案サマリー】
■ 高削減群 (削減率60%): フランス語文献の翻訳・要約・論点抽出
→ Claude/ChatGPTで初稿生成 + DeepLで翻訳補助。人間は妥当性検証と修正のみ。
→ 対象: ブロック(1)制度化背景全般、INIESデータベース構造分析、結果表示方式等
■ 中削減群 (削減率40-50%): 概念整理・比較表・データ構造分析
→ AIで比較表・概念図の初稿、人間が専門的精査。
→ 対象: 静的vs動的LCA比較、A-Dモジュール構造、評価指標整理等
■ 低削減群 (削減率20-30%): 専門解釈・計算根拠の精査
→ AIは資料整理・論点抽出のみ。最終解釈は人間。
→ 対象: 遅延排出評価根拠、貯蔵量算定方法、放射強制力等
■ 極低削減群 (削減率10-25%): ヒアリング実施
→ AIは質問票作成・議事録要約・後処理のみ。実施は人間。
→ 対象: ブロック(4)全項目
【AI活用上の重要な注意点】
・ハルシネーション対策: フランス語原文への必ずトレース、AI出力の100%人間検証
・専門用語の対訳辞書を初期に整備し、AIに参照させる
・機密性: ヒアリング相手から得た非公開情報はAIに直接投入しない
・AI出力をそのまま納品物に流用せず、必ず編集・統合する

## スケジュール
実施スケジュール (2026年5月〜10月中旬)
フェーズ | 期間 | 主な作業 | 工数(人日)
Phase 1: 制度化背景・基礎ガイダンス | 2026年5月上旬 〜 6月初旬 (約5週) | ブロック(1)①ア・イ・ウ + ④全般 (RE2020全体構造、制度導入背景、フランス林業戦略との関係性)。AI翻訳・要約フル活用で初期立ち上げ。 | 約7-8人日
Phase 2: 制度要件・技術手法調査 | 2026年6月中旬 〜 8月上旬 (約7週) | ブロック(1)残り + ブロック(2)技術・手法調査。動的LCA理論、評価指標、算定方法の整理。 | 約10-11人日
Phase 3: 情報基盤調査 + ヒアリング準備 | 2026年7月上旬 〜 8月下旬 (並行) | ブロック(3)INIES等のデータベース分析、炭素フローモデル仕様。並行してブロック(4)ヒアリング相手選定・打診・質問票作成。 | 約7-8人日
Phase 4: ヒアリング実施 + 取りまとめ | 2026年8月中旬 〜 10月中旬 (約9週) | ブロック(4)Web面談3機関(各1セッション)に集約 + サブ項目はメール調査。並行してパワポ形式の報告書作成(AI初稿+人間編集)、最終納品物作成。 | 約7-8人日
【スケジュールの前提】
・月別稼働量: 5-6月=週1.5日(9週)、7-8月=週2.25日(9週・授業減で増加)、9-10月中旬=週1.5日(6週)
・稼働可能総工数: 13.5 + 20.25 + 9.0 = 42.75人日
・★優先群「制度化背景・基礎ガイダンス」は2026年5月上旬着手→6月初旬完了で他項目の基盤を整える
・残り項目は6月中旬から並行進行。技術・情報基盤調査は稼働増の7-8月に重点配分。
・ヒアリング系は8月中旬から開始(夏季休暇後)、3機関集約+メール調査で効率化
・AI活用前提のため、文献調査・概念整理・データ整理を早期に効率化
・最終納品形式: パワポ(ppt)スライドデック + 関連データ整理表
・最終納品: 2026年10月中旬目処

## 最重要項目のみスコープ
【縮小スコープ案】重要度5項目のみに絞った場合の見積もり
稼働制約(週1.5日×24週=36人日)・予算300万円に確実に収めるため、重要度5(最重要)項目のみに絞った場合の試算
No. | 調査ブロック | 大細目 | 細目記号 | 細目内容 | 重要度 | AI活用前 工数(人日) | AI削減率(%) | AI活用ツール・手法 | AI活用後 工数(人日) | 人件費単価 (円/人日) | 人件費(円) | その他コスト (円) | 実際にかかる費用 (円) | 備考
1 | (1) 政策及び制度調査 | 建築環境性能評価制度の全体構造 | ア | RE2020における建築物LCAの位置付け | 5 | 3 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | ★優先群(5月-6月初旬)
2 | (1) 政策及び制度調査 | 建築環境性能評価制度の全体構造 | イ | 環境性能評価方法（非住宅・住宅、新築・既築住宅等） | 5 | 4 | 60 | Claude/ChatGPTでフランス語文献の翻訳・要約・論点抽出を一次処理、DeepLで補助翻訳、人間が検証 | 1.5 | 40000 | 60000 | 0 | 60000 | ★優先群(5月-6月初旬)
3 | (1) 政策及び制度調査 | ダイナミックLCAの要件整理 | ア | 対象建築物の種別と範囲、並びに導入時の段階適用内容 | 5 | 3 | 65 | AIで文献翻訳・要件抽出を自動化 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000
4 | (1) 政策及び制度調査 | ダイナミックLCAの要件整理 | イ | 遅延排出の評価根拠 | 5 | 4 | 50 | AIで根拠資料の翻訳・要約、人間が解釈精査 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000 | 解釈判断が重要
5 | (1) 政策及び制度調査 | 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け | ア | 貯蔵量算定方法 | 5 | 4 | 50 | AIで算定式・計算例の翻訳整理、人間が精査 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000 | 計算根拠の精査が必要
6 | (1) 政策及び制度調査 | 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け | イ | 評価期間の設定根拠 | 5 | 3 | 65 | AIで根拠資料の翻訳・要点抽出 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000
7 | (2) 技術及び手法の調査 | ダイナミックLCAの理論的枠組み | ア | 動的LCA（時間軸評価）導入の基本概念 | 5 | 3 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000 | 理論部分は人間の理解が必須
8 | (2) 技術及び手法の調査 | ダイナミックLCAの理論的枠組み | イ | 評価期間の根拠 | 5 | 3 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000
9 | (2) 技術及び手法の調査 | ダイナミックLCAの理論的枠組み | ウ | 従来型静的LCA（GWP100）との差異 | 5 | 4 | 50 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000 | 比較表をAIで初稿生成
10 | (2) 技術及び手法の調査 | 評価指標及び算定方法 | ア | 時間軸評価の処理方法、パラメータ根拠 | 5 | 4 | 30 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 3 | 40000 | 120000 | 0 | 120000 | 数式・パラメータの精査が必要
11 | (2) 技術及び手法の調査 | 評価指標及び算定方法 | イ | 炭素循環（吸収・固定・放出）の扱い | 5 | 4 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2.5 | 40000 | 100000 | 0 | 100000
12 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | ア | INIESにおけるデータ格納状況 | 5 | 4 | 70 | AIでDBスキーマ・データ構造を自動分析 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | DBスキーマ分析はAIが特に得意
13 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析 | イ | 動的評価に必要なパラメータの設定状況 | 5 | 4 | 65 | AIでパラメータ仕様の翻訳・整理を自動化 | 1.5 | 40000 | 60000 | 0 | 60000
14 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 炭素フローモデルの仕様把握 | ア | 木材製品等の炭素貯蔵機能の評価方法 | 5 | 4 | 40 | AIで概念整理・比較表の初稿生成、人間が専門的精査・修正 | 2.5 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | 専門的解釈が必要
15 | (3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 炭素フローモデルの仕様把握 | イ | エンドオブライフシナリオのモデル化方法 | 5 | 4 | 50 | AIでシナリオ定義の翻訳・整理 | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 80000
16 | (4) 関係機関及び専門家調査 | 建築及びLCA関係者へのヒアリング | ア | ダイナミックLCA導入のメリット・デメリット【メイン:Web面談】 | 5 | 4 | 30 | AIは質問票作成・議事録整理・要約のみ。実施は人間 | 3 | 50000 | 150000 | 30000 | 180000 | メイン1機関 Web面談 / 通訳費20,000円+謝礼10,000円
17 | (4) 関係機関及び専門家調査 | EPDプログラム運営機関へのヒアリング | ア | EPD（建材及び建築物）のダイナミックLCA対応状況【メイン:Web面談】 | 5 | 3 | 30 | AIは質問票作成・議事録整理・要約のみ。実施は人間 | 2 | 50000 | 100000 | 30000 | 130000 | メイン1機関 Web面談 / 通訳費20,000円+謝礼10,000円
OH | 横断業務 (統合・PMO) | プロジェクトマネジメント・全体統合・パワポ報告書作成 | ― | キックオフ、定例MTG、進捗管理、パワポ報告書作成・納品 | 5 | 5 | 60 | AIでパワポ初稿生成、人間が編集確認 | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | スコープ縮小に伴い圧縮。パワポ形式の納品物
AI | AI利用ツール費用 |  |  | Claude Pro/ChatGPT Plus/DeepL Pro等 6ヶ月分 | [6 empty] | 0 | 45000 | 45000 | AI/翻訳ツールサブスク 6ヶ月分
| 合計 |  |  |  |  | 67 |  |  | 34 |  | 1430000 | 105000 | 1535000
【予算チェック】
| 予算上限 | [11 empty] | 3000000
| 差額（予算 − 見積） | [11 empty] | 1465000
| 予算消化率 | [11 empty] | 51.17%
【稼働量チェック】月別稼働量を反映
| 5月〜6月 (9週 × 週1.5日) | [7 empty] | 13.5 | 人日
| 7月〜8月 (9週 × 週2.25日 ★授業減で増加) | [7 empty] | 20.25 | 人日
| 9月〜10月中旬 (6週 × 週1.5日) | [7 empty] | 9 | 人日
| 稼働可能総工数 | [7 empty] | 42.75 | 人日
| 必要工数 (AI活用後) | [7 empty] | 34 | 人日
| 稼働の余裕 | [7 empty] | 8.75 | 人日
【スコープ縮小の考え方】
■ 採用基準: 制度の根幹に関わる「重要度5」項目のみを対象 (全44項目→17項目)
■ ブロック(1) 政策・制度調査: 14項目中 6項目を採用
→ RE2020 LCA位置付け、評価方法、要件整理、貯蔵量算定、評価期間根拠など制度理解の核に絞る
→ 重要度4以下の制度導入背景・国家戦略・Level(s)・サーキュラーエコノミー等は除外
■ ブロック(2) 技術・手法調査: 9項目中 5項目を採用
→ 動的LCAの理論的枠組み(基本概念、評価期間根拠、GWP100差異)、評価指標の算定方法を採用
→ 放射強制力、算定環境、表示方法等は除外
■ ブロック(3) 情報基盤調査: 10項目中 4項目を採用
→ INIES格納状況、動的パラメータ、木材炭素貯蔵評価、エンドオブライフモデル化を採用
→ 静的LCAとの構造差異、データ更新体制、A-Dモジュール、表示方式等は除外
■ ブロック(4) 専門家ヒアリング: 11項目中 2項目を採用
→ ①ア(LCA関係者) と ②ア(EPD運営機関) の重要度5メイン項目のみ
→ ③(木材関係機関)は除外。重要度4以下のサブ項目も全て除外
■ クライアント提案時の留意点:
・除外項目は「補足調査」として、追加予算/期間で対応可能と提示
・本スコープでも制度の根幹的理解は確保されることを説明
・本スコープなら稼働量に約9人日の余裕あり、重要度4項目の一部追加も検討可能
・週1.5日(5-6月,9-10月)/週2.25日(7-8月)の稼働制約が物理的な上限
【フルスコープ vs 最重要のみスコープ 比較】
|  |  | フルスコープ |  | 最重要のみ |  | 差分
| 項目数 |  | 44項目+横断 |  | 17項目+横断 |  | ▲27項目
| AI前工数(人日) |  | 129 |  | 55 |  | ▲74
| AI後工数(人日) |  | 61.5 |  | 34.0 |  | ▲27.5
| 人件費合計 |  | ¥2,600,000 |  | ¥1,430,000 |  | ▲¥1,170,000
| その他コスト |  | ¥215,000 |  | ¥105,000 |  | ▲¥110,000
| 実費合計 |  | ¥2,815,000 |  | ¥1,535,000 |  | ▲¥1,280,000
| 予算余裕(対300万円) |  | +¥185,000 |  | +¥1,465,000 |  | +¥1,280,000
| 稼働余裕(対42.75人日) |  | ▲18.75人日(不足) |  | +8.75人日(余裕) |  | 解消